| ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования Опочецкий муниципальный округ Псковской области на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на год, рублей | Профинансировано за отчетный период, рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Опочецкий муниципальный округ Псковской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Опочецкий муниципальный округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование ярмарочной торговли | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.10.2024 - 31.12.2030 | - | - | - | Количество участников мероприятия, единица | 52.00 | 69.00 | Увеличение количества субъектов, участвующих в массовых мероприятиях |
| 1.1.2. | Расходы на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2025 - 31.12.2030 | 02 | 0.00 | 0.00 | Количество объектов и субъектов малого и среднего предпринимательства, внесенных в торговый реестр, единица | 0.00 | 0.00 | Отклонения отсутствуют |
| 1.1.3. | Проведение конкурса «Предприниматель года» муниципального образования Опочецкий муниципальный округ Псковской области | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 11 120.00 | 11 120.00 | Количество участников мероприятия, единица | 10.00 | 0.00 | Конкурс не проводился |
| 1.1.4. | Размещение актуальной информации о деятельности органа местного самоуправления, предусмотренной действующим законодательством, в открытом доступе | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | - | - | - | Выполнение мероприятия, процент | 100.00 | 100.00 | Показатель выполнен |
| 1.1.5. | Реализация муниципальных услуг в электронной форме и принципа «одного окна» | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | - | - | - | Выполнение мероприятия, процент | 90.00 | 90.00 | Показатель выполнен |
| 1.1.6. | Содействие развитию мобильной связи и широкополосного доступа к сети Интернет на территории муниципального образования | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | - | - | - | Выполнение мероприятия, процент | 100.00 | 100.00 | Показатель выполнен |
| 2. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Опочецкий муниципальный округ Псковской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории за счет средств областного бюджета | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 02 | 197 000.00 | 196 200.00 | Выполнение мероприятия, процент | 100.00 | 100.00 | Показатель выполнен |
| 2.1.2. | Расходы на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории за счет средств местного бюджета | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 196 200.00 | 196 200.00 | Выполнение мероприятия, процент | 100.00 | 100.00 | Показатель выполнен |
| 2.1.3. | Субсидия некоммерческой организации, осуществляющей выпуск муниципального периодического печатного издания | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 250 000.00 | 250 000.00 | Выполнение мероприятия, процент | 100.00 | 100.00 | Показатель выполнен |
| 2.1.4. | Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01 | 0.00 | 0.00 | Выполнение утвержденных лимитов, процент | 100.00 | 0.00 | Мероприятие не реализовывалось |
| 3. | Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании Опочецкий муниципальный округ Псковской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Развитие рекреационного и событийного туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение информационных компаний в средствах массовой информации, в том числе с использованием электронных СМИ и социальных сетей, о культурных достопримечательностях муниципального образования с целью привлечения туристического потока | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 |  |  |  | Выполнение мероприятия, процент | 100.00 | 100.00 | Показатель выполнен |
| 3.1.2. | Расходы на установку знаков туристской навигации | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 02 | 68 151.60 | 68 151.60 | Освоение лимитов в полном объеме, процент | 100.00 | 100.00 | Показатель выполнен |
| 3.1.3. | Софинансирование расходов на установку знаков туристской навигации | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 688.40 | 688.40 | Освоение лимитов в полном объеме, процент | 100.00 | 100.00 | Показатель выполнен |