Приложение 1
к постановлению 
Администрации Опочецкого 
муниципального округа
от 14.05.2026 г. № 506

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области

1. Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023 гг., 2023-2024 гг., 2024-2025 гг., 2025-2026гг. 
на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области.

Подготовка Опочецкого муниципального округа к отопительным  периодам 2022-2023гг., 2023-2024гг., 2024-2025гг., 2025-2026гг. (далее - отопительные периоды) организовывалась и проводилась в соответствии с постановлениями Администрации Опочецкого муниципального округа (до 01.01.2024г. – Администрации Опочецкого района). 
Администрацией округа и организациями жилищно-коммунального комплекса, потребителями тепловой энергии ежегодно реализовывались  необходимые мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к отопительным периодам. Ход подготовки координировался комиссией Администрации Опочецкого муниципального округа по подготовке и проведению отопительных периодов на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области. Принимаемые меры позволили обеспечить стабильность работы источников тепловой энергии и тепловых сетей в течение отопительных периодов. В ресурсоснабжающие организации обеспечена стабильная подача электрической энергии, топлива, воды,  других ресурсов.
В течение отопительных периодов ресурсоснабжающими организациями, потребителями не допущено фактов размораживания тепловых сетей, аварий на тепловых сетях и объектах теплоснабжения, перерывов в поставке теплоносителя, нарушений температурного режима, снижения  параметров  давления  теплоносителя. Системных проблем с обеспечением потребителей тепловой энергией в отопительных периодах не возникало. Внештатные ситуации и технологические сбои носили эпизодический характер, устранялись оперативно в нормативные сроки и не повлекли за собой нарушений конституционных прав и законных интересов граждан и организаций.
 (
Теплоснабжение жилищного фонда и социальной сферы проведено планомерно благодаря организаторской работе по выполнению всего комплекса ремонтно-технических мероприятий и поддержанию объектов
)Состояние объектов и систем теплоснабжения, а также выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения находится на ежедневном контроле Главы Опочецкого муниципального округа через ЕДДС.
С учетом текущего состояния теплового хозяйства округа, приоритетной задачей при подготовке Опочецкого муниципального округа к отопительному сезону 2026-2027 годов является организация и выполнение работ по обновлению, ремонту и обслуживанию источников тепловой энергии в МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго» прежде всего:
- проведение работ по замене водогрейного котла КВр-1,5 на котельной № 5 МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго»;
- проведение работ по замене водогрейного котла КВр-1,16 на котельной № 2 МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго»;
- работы по демонтажу  и установке металлической трубы (диаметр 650мм, высота 30м) на котельной № 2 МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго»;
- капитальный ремонт теплотрассы протяженностью 350 м для котельной № 3 МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго».
Финансирование работ согласовано с Правительством Псковской области.
При подготовке округа к прохождению отопительного сезона 2026-2027 годов важнейшей задачей является обеспечение надежного функционирования объектов жилищно - коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя их подготовка к сезонной эксплуатации, так как от качества и полноты выполненных работ по подготовке объектов в эксплуатацию в зимний период зависит его безаварийное прохождение и комфортные и безопасные условия жизни жителей.
В целях качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2026-2027 годов, обеспечения устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами организаций коммунального комплекса, населения и организаций социальной сферы необходимо выполнить следующие мероприятия:





	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Провести необходимые организационные и технические мероприятия, подготовить и представить межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2026-2027 гг. на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области, документы, подтверждающие выполнение требований, предусмотренных подпунктами 8.1., 8.2. пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2025 № 2234 (далее – Правила 2234), предусмотренные пп. 8.3.1.-8.3.3. Правил 2234.
	
01.10.2026
	Администрация Опочецкого муниципального округа.

	2.
	Провести необходимые организационные и технические мероприятия, подготовить и представить межведомственной комиссии 
по подготовке и проведению отопительного сезона 2026-2027 гг. на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил 2234, предусмотренные п.п. 9.3.1. – 9.3.29. Правил 2234.
	01.10.2026
	МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго»;
МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоресурс»;
ГБУ СО Псковской области Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов.
АО "Псковмолкомбинат- Опочецкий завод пищевых продуктов"

	3.
	Провести необходимые технические мероприятия, подготовить и представить межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2026-2027 гг. на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1.-11.4. Правил 2234, предусмотренные пп. 11.5.2.-11.5.17 Правил 2234.
	01.10.2026
	ООО УК «Возрождение сервис»;
ООО УК «СВ»;
Потребители тепловой энергии.

	4.
	Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий ГБУСО «Опочецкий дом-интернат» по подготовке к работе в осенне-зимний отопительный период 2026-2027гг. от 13 апреля 2026 года.
	В соответствии с плановыми сроками. 
	ГБУ СО Псковской области Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов.

	5.
	Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом ремонтных работ МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоресурс» для подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг. от 06 апреля 2026г.
	В соответствии с плановыми сроками.
	МУП Опочецкого муниципального округа «Теплореурс».

	6.
	Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго» по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг. от 13 апреля 2026 года.
	В соответствии с плановыми сроками.
	МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго».

	7.
	Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий  АО "Псковмолкомбинат- Опочецкий завод пищевых продуктов" по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг. от 04 мая 2026 года.
	В соответствии с плановыми сроками.
	АО "Псковмолкомбинат- Опочецкий завод пищевых продуктов"

	8.
	План подготовки систем водоснабжения и водоотведения  к отопительному сезону 2025-2026гг. от 14 мая 2026г.
	В соответствии с плановыми сроками.
	МУП Опочецкого муниципального округа «Коммунсервис»

	9.
	Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планами ООО УК «Возрождение сервис» подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. от 26 марта 2026 года.
	В соответствии с плановыми сроками.
	ООО УК «Возрождение сервис».

	10.
	Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планами ООО УК «СВ» подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. от 15 апреля 2026 года.
	В соответствии с плановыми сроками.
	ООО УК «СВ».



